## Sheet1
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 3조(상부3조) | 프로젝트 타이틀 |  |  | 통신데이터를 활용한 서비스 패턴 분석 및 우선순위 기반 광고 분야 추천
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 (일) | 시작 날짜 | 완료 날짜 |  | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
[8 empty] | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2022-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 완료 | 전인원 | bar: 1일 to 2일
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 2 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 완료 | 팀장 | bar: 3일 to 4일
| 중간보고 및 확인 | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 |  | 팀장 | bar: 14일
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |  | 팀장 | bar: 21일
프로젝트 수행 | 1. 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 완료 | 전인원 | bar: 1일
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 완료 | 전인원 | bar: 2일
2. 데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 상세정보 리서치 | 100% | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 완료 | 전인원 | bar: 1일
| 서울시 공공데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 완료 | 전인원 | bar: 1일 to 2일
| 서울시 통신데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 완료 | 전인원 | bar: 1일 to 2일
| 현황 분석 피쳐 선별 | 100% | 2 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 완료 | 전인원 | bar: 2일 to 3일
| 모델링 피쳐 선별 | 100% | 2 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 완료 | 전인원 | bar: 2일 to 3일
3. 현황 분석 및 데이터 시각화
| 자치구별 연령대 및 성별 전처리 | 100% | 6 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | * 23년 1~9월 데이터를 하나로 종합해서 시행 / 평균(9개월)으로 나눠서 * 성별을 f,m * 행정동>구별로 합계변환 * 평균연령대(남,녀) <해결사항> 1. 전처리 순서 > 시각화 전단계에서 최종적으로 인구 소수점 1자리에서 올림 > 질의하기 2. 엑셀 분리해서 출력 | 개인별 | bar: 2일 to 7일
| 현황분석 시각화(bar plot) - 인구수(자치구, 성별 ,연령대) | 100% | 6 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | * 바플롯 : 연령단위(,~대 기준6개), / 성별분리 / 남6+여6 = 그래프 갯수 12개 | 개인별 | bar: 2일 to 7일
| 현황분석 시각화(지도) - 자치구별 평균 연령대(종합, 남성, 여성) | 100% | 6 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | * 지도 : 평균연령대 농도구분, 남녀 구분 / 2개(남, 여 색상다르게) | 개인별 | bar: 2일 to 7일
| 현황분석 시각화(히트맵) - 서비스별 상관관계(연령대) | 100% | 6 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | * (자치구상관없이) 서비스별로 / 성별?개인판단 / 진도별 고민 | 개인별 | bar: 2일 to 7일
| 시각화 코드 리뷰 및 종합 | 100% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | * 11.20(월) 13:00 내부 검토 | 전인원 | bar: 2일 to 7일
| 개요 작성 | 100% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | * 내부 검토 이후 작성 | 최현민, 정혜원 | bar: 7일
| 외부 검토(강사님) | 100% | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | * 11.21(화) 15:00 강사님 컨펌 | 전인원 | bar: 8일
4. 데이터 모델링(추천 시스템)
| 시스템 1 : 고객별 맞춤형 광고 알고리즘 | 100% | 5 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | * 자치구, 성별, 연령대 | 전인원 | bar: 7일 to 11일
| 시스템 2 : 서비스별 타겟 고객 및 광고 추천 시스템 | 100% | 5 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |  | 전인원 | bar: 7일 to 11일
| 서비스별 추세분석 | 100% | 5 | 2023-11-24 | 2023-11-28 |  | 김수연, 최수정, 최현민 | bar: 11일 to 15일
| 웹 서비스 구축 | 100% | 5 | 2023-11-24 | 2023-11-28 |  | 김현, 정혜원 | bar: 11일 to 15일
| 자체 코드리뷰 1차 | 100% | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 |  | 전인원 | bar: 11일
| 자체 코드리뷰 2차 | 100% | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  | 전인원 | bar: 15일
| 코드 종합 | 100% | 8 | 2023-11-22 | 2023-11-29 |  | 최현민 | bar: 9일 to 16일
| 개요 작성(파트별) | 100% | 9 | 2023-11-22 | 2023-11-30 |  | 전인원 | bar: 9일 to 17일
5. 프로젝트 발표 준비
| 프로젝트 포트폴리오 작성(파트별) | 100% | 5 | 2023-11-29 | 2023-12-03 |  | 전인원 | bar: 16일 to 20일
| 프로젝트 발표용 PPT 제작 | 100% | 4 | 2023-11-30 | 2023-12-03 | " | 전인원 | bar: 17일 to 20일
| 포트폴리오 및 발표용 PPT 종합 | 100% | 3 | 2023-12-01 | 2023-12-03 |  | 최수정 | bar: 18일 to 20일
| 발표 연습 | 100% | 3 | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 파트 나눠서 하는지? 한명이 다하는지? | 전인원 | bar: 18일 to 20일
| 프로젝트 발표 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | " | 전인원 | bar: 21일